## Przedmiar
Rodos 6.8.38.2 [9002]
Przedmiar robót
Prace zabezpieczające przed degradacją oraz prace instalacyjne i wykończeniowe pomieszczeń parteru i poddasza Dworu w Ropie
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 CZĘŚĆ I - Prace zabezpieczające obiekt przed degradacją spowodowaną czynnikami zewnętrznymi (atmosferycznymi)
1.1 Umocowanie luźnych dachówek na dachach bocznych mansardowych
1 | KNR 4-01 0504/01 | Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej układanej na sucho, montaż poprzez przykręcenie do łat
|  | strona PN/PD 5,50*2,00*2*2 | m2 | 44
|  | strona wsch/zach 13,20*2,00*2+4,50*2,00*4 | m2 | 88.8
|  | razem | m2 | 132.8
1.2 Remont systemu odwodnienia dachu związany z częściową wymianą rynien i rur spustowych
2 | KNR-W 4-01 0544/03 | Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami średnicy 125mm
|  |  | m | 51.2
3 | KNR-W 4-01 0536/02 | Wymiana zużytych rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110mm - odcinki pionowe
|  | 4,50*4 | m | 18
4 | KNR-W 4-01 0536/04 | Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110mm - odsadzki
|  |  | szt | 4
1.3 Remont pokrycia dachu - wymiana koszy zlewowych
5 | KNR-W 4-01 0509/03 | Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka - dachóka w obrębie koszy zlewowych do ponownego ułożenia po wich wymianie
|  | 91,00*0,50*2 | m2 | 91
6 | KNR-W 4-01 0545/08 | Rozbiórka obróbek koszy zlewowych z blachy nie nadającej się do użytku
|  | 0,50*(5,00*2+7,00+8,00+6,00*2+5,00*2+7,00*2+2,00*15) | m2 | 45.5
7 | KNR-W 4-01 0441/10 | Rozbiórki desek szalunkowych koszy zlewowych
|  | 5,00*2+7,00+8,00+6,00*2+5,00*2+7,00*2+2,00*15 | m | 91
8 | KNR K-05 0102/07 | Szalowanie kosza
|  | 0,65*(5,00*2+7,00+8,00+6,00*2+5,00*2+7,00*2+2,00*15) | m2 | 59.15
9 | NNRNKB 6 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbki koszy zlewowych
|  | 0,65*(5,00*2+7,00+8,00+6,00*2+5,00*2+7,00*2+2,00*15) | m2 | 59.15
10 | KNR-W 4-01 0503/06 | Uzupełnienie pokrycia z dachówki zakładkowej - dachówki z odzysku
|  | 91,00*0,50*2 | m2 | 91
1.4 Instalacja odstraszająca przeciw gryzioniom
11 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie i montaż instalacji zwalczającej i odstraszającej gryzonie (kuny)
|  |  | kpl | 1
1.5 Rusztowania
12 | KNR-W 2-02 1609/01 | Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m
|  | str.PD 6,00*10,00*2 | m2 | 120
|  | str.PN 6,00*5,00*2 | m2 | 60
|  | str.wsch. 12,00*8,75 | m2 | 105
|  | str.zach. 7,00*7,40+5,00*10,00 | m2 | 101.8
|  | razem | m2 | 386.8
13 | ZAŁ.SZCZ.do KNR | Czas pracy rusztowania systemowego w okresie wykonywania robót
|  | 636,88/(3*0,84) | mg | 252.73
1.6 Naprawa izolacji poddasza (wiatroizolacja, izolacja termiczna) - poprawa
14 | KNNR 2 0604/02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja
|  | (59,70+72,00)*1,15 | m2 | 151.46
15 | KNR 9-12 0303/05 ANALOGIA | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane metodą natryskiwania pianki poliuretanowej do przestrzeni pionowych - gr.16cm (uzupełnienie z miejscach uszkodzeń przez gryzonie)
|  |  | m2 | 200
1.7 Zabezpieczenie termiczne (izolacja) stropu pod poddaszem
16 | KNR-W 2-02 1103/02 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie z perlitu ekspandowanego
|  | 30,48*9,75*0,40 | m3 | 118.87
2 CZĘŚĆ II - Prace instalacyjne i wykończeniowe parteru i poddasza dworu
2.1 Warstwa wyrównawcza (zabezpieczająca) stropu pod poddaszem
17 | KNR-W 2-02 0615/01 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej układanej na sucho
|  | 30,48*9,75 | m2 | 297.18
18 | KNR-W 2-02 0608/03 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr.10cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
|  | 30,48*9,75 | m2 | 297.18
19 | KNR-W 2-02 1104/01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro
|  |  | m2 | 297.18
20 | KNR-W 2-02 1104/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2)
|  |  | m2 | 297.18
21 | KNR-W 2-02 1116/07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
|  |  | m2 | 297.18
2.2 Instalacja ogrzewania podłogowego (tylko ruraż)
22 | KNR 0-31 0302/02 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy meandrowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm wraz z ułożeniem izolacji z płyt styropianowych gr.5cm
|  | 12,18+8,58+103,88+5,63+7,23 | m2 | 137.5
2.3 Warstwy posadzkowe pomieszczeń parteru
23 | KNR-W 2-02 0615/01 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej układanej na sucho
|  | 12,18+8,58+103,88+5,63+7,23 | m2 | 137.5
24 | KNR-W 2-02 1104/01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro
|  |  | m2 | 137.5
25 | KNR-W 2-02 1104/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 6)
|  |  | m2 | 137.5
26 | KNR-W 2-02 1116/07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
|  |  | m2 | 137.5
2.4 Instalacje elektryczne podtynkowe (tylko okablowanie)
27 | KSNR 5 0401/01 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podłożu z cegły w budynkach na wyłączniki
|  |  | wypustów | 10
28 | KSNR 5 0401/03 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podłożu z cegły w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z
|  |  | wypustów | 20
29 | KNNR 5 0302/04 | Montaż puszek instalacyjnych 2-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm
|  |  | szt | 30
KOSZT ŁACZNY [ brutto i netto]